MYSTREAMINGREVENUE

# CHECKLIST DE SORTIE D'UN MORCEAU

Modèle éditable — v. 2026-05-11

## J-90 : PRÉPARATION

------------------

☐ Master final livré (WAV 24 bits, 44,1 kHz minimum)

☐ Artwork final (3000 × 3000 px, RGB)

☐ Métadonnées validées (titre, artiste, featuring, genre, ISRC)

☐ Split sheet signé par tous les contributeurs

☐ Dépôt SACEM (ou équivalent) effectué

☐ Code ISRC attribué

☐ UPC attribué (au niveau du single / EP)

## J-60 : DISTRIBUTION

-------------------

☐ Upload sur le distributeur (DistroKid / TuneCore / Believe…)

☐ Date de sortie programmée

☐ Pre-save / pre-add Spotify & Apple activé

☐ Pitch Spotify (via Spotify for Artists) — minimum 7 jours avant

☐ Pitch Apple Music (via Apple Music for Artists)

☐ Pitch Deezer (via Deezer for Creators)

☐ Pitch playlists indépendantes (SubmitHub, Groover, etc.)

## J-30 : COMMUNICATION

--------------------

☐ Press release rédigé

☐ Envoi presse / blogs spécialisés

☐ Annonce sur les réseaux sociaux (teasers, snippets)

☐ Email marketing (newsletter fanbase)

☐ Visuels d'annonce préparés (formats : 1:1, 9:16, 16:9)

☐ Vidéo clip / lyric vidéo en préparation YouTube

## J-7 : DERNIÈRE LIGNE DROITE

---------------------------

☐ Vérification du lien streaming

☐ Smartlink créé (Linkfire, Feature.fm, etc.)

☐ Stories countdown sur les réseaux

☐ Coordination avec featurings / collaborateurs

## JOUR J : SORTIE

---------------

☐ Post de sortie (Instagram, TikTok, Twitter, Facebook)

☐ Story / Reel avec le smartlink

☐ DM aux fans les plus actifs

☐ Story dans la journée pour relancer

☐ Vérification que le titre est bien live partout

☐ Activation du clip YouTube

J+7 : SUIVI

-----------

☐ Reporting streams (Spotify for Artists / Apple / Deezer)

☐ Identification des marchés les plus actifs

☐ Réactivation publicitaire ciblée si nécessaire

☐ Reach out aux playlists indépendantes

☐ Préparation du prochain release

----

✦ Conseil : un release réussi se prépare 3 mois à l'avance.

Document fourni à titre informatif par MyStreamingRevenue. Adapter avec

un professionnel du droit.

Document fourni à titre informatif par MyStreamingRevenue. À adapter avec un professionnel du droit.